УТВЕРЖДЕНО

Решение

Климовичского районного

исполнительного комитета

24.01.2020 № 2-32

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по реализации в 2020–2024 годах на территории

Климовичского района проекта «Климовичи – здоровый город»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Межведомственному совету по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактики пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачные изделий при Климовичском районном исполнительном комитете (далее Межведомственный совет) осуществлять управление по реализации Комплексного плана основных мероприятий в 2020–2024 годах на территории Климовичского района проекта «Климовичи – здоровый город» | январь 2020 г. | учреждение здравоохранения «Климовичский районный центр гигиены эпидемиологии» (далее – УЗ «Климовичский райЦГЭ»), учреждение здравоохранения «Климовичская центральная районная больница (далее – УЗ «Климовичская ЦРБ») |
| 2 | Межведомственному совету обеспечить выполнение промежуточного контроля за ходом выполнения проекта «Климовичи - здоровый город» с участием представителей районных средств массовой информации (далее СМИ): представители учреждения «Климовичская районная газета «Родная нива» и открытого акционерного общества (далее – ООО) «Климовичский МирТВ» | 2020-2024гг. | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ» |
| 3 | Освещение в районной газете «Родная ніва», по телевидению ОАО «Климовичский МирТВ», на сайте райисполкома хода реализации мероприятий в рамках проекта «Климовичи – здоровый город» | 2020–2024гг. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Климовичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), учреждение «Климовичская районная газета «Родная нива», ОАО «Климовичский МирТВ» |
| 4 | Сотрудничество с общественными объединениями, православной церковью по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ): круглый стол «Не курите рядом с нами!» по профилактике табакокурения для студентов и учащихся учреждений образования Климовичского района, семинар «Мы выбираем жизнь» по профилактике суицидального поведения для студентов и учащихся учреждений образования Климовичского района | май, ноябрь ежегодно октябрь ежегодно | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Климовичская ЦРБ», УЗ «Климовичский райЦГЭ», Климовичский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – РК ОО «БРСМ») и все заинтересованные |
| 5 | Создание раздела «Климовичи – здоровый город» на сайте Климовичского районного исполнительного комитета | март 2020 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 6 | Проведение обучающих семинаров по формированию ЗОЖ для специалистов заинтересованных служб, заместителей руководителей по идеологической работе организаций района: семинар для медицинских работников «Приоритетные направления работы по формированию здорового образа жизни в учреждениях здравоохранения»; семинар для ответственных по идеологической работе в учреждениях, организациях и на предприятиях Климовичского района | апрель ежегодно ноябрь ежегодно | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ»; УЗ «Климовичская ЦРБ», УЗ «Климовичский райЦГЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Климовичская ЦРБ» |
| 7 | Проведение обучающего семинара по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов для кураторов данного направления работы в организациях и учреждениях района | декабрь ежегодно | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ» |
| 8 | Проведение профилактического обучающего семинара для работников системы образования, в т.ч. по использованию передовых методов в обучении детей (здоровьесберегающие технологии) | октябрь ежегодно | УЗ «Климовичский райЦГЭ», отдел по образованию райисполкома |
| Методическое обеспечение |  |  |  |
| 9 | Проведение «прямых линий» по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | 2020–2024 гг. | УЗ «Климовичская ЦРБ», УЗ «Климовичский райЦГЭ» |
| 10 | Выпуск информационно-образовательного материала (брошюр, памяток, буклетов, листовок и др.) по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике вредных привычек и др. | ежегодно | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 11 | Оформление тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек в библиотеках учреждений культуры, образований района | ежегодно | государственное учреждение культуры (далее – ГУК) «Климовичская библиотечная сеть» |
| Здоровое городское планирование |  |  |  |
| 12 | На территории ГУО «Средняя школа №3 г. Климовичи» оборудовать поле с искусственным покрытием для мини-футбола | июнь – июль 2020 г. | филиал КУП «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №172, сектор спорта и туризма райисполкома |
| 13 | Создание безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности: | 2020 г., ежегодно | учреждения и организации района |
| 13.1 | обустройство пешеходных путей для беспрепятственного самостоятельного передвижения всех категорий инвалидов | 2020 г., ежегодно | Климовичское УКП «Коммунальник» |
| 13.2 | обустройство остановок общественного наземного городского и пригородного транспорта для беспрепятственного передвижения всех категорий инвалидов, включая понижение до нулевого уровня бордюрного камня, рельефное покрытие (тактильная плитка), указатели с надписями увеличенного размера, электронные речевые информаторы, наклонные площадки для посадки и высадки пассажиров (при необходимости) | 2020 г., ежегодно | Климовичское УКП «Коммунальник» |
| 13.3 | обустройство пешеходных переходов (наземных, подземных и надземных) через транспортные улицы, доступных для всех категорий инвалидов | 2020 г., ежегодно | Климовичское УКП «Коммунальник» |
| 13.4 | оборудование приоритетных объектов социальной сферы электронными речевыми информаторами, мнемосхемами с дублированием информации шрифтом Брайля, указателями с надписями увеличенного размера, специальными турникетами для лиц с нарушениями зрения | 2020 г., ежегодно | Климовичское УКП «Коммунальник» |
| 13.5 | обеспечение инвалидов местами бесплатной стоянки транспортных средств, обозначенными соответствующими знаками и разметкой проезжей части у зданий в соответствии с СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц», ежеквартальное проведение акции «Стоп - парковка» | 2020 г., ежегодно | отделение государственной автомобильной инспекции райисполкома |
| 14 | Комплектование библиотечных фондов библиотек района изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей (аудиокниги, издания, выполненные шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом, и другое) | 2020 г., ежегодно | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 15 | Проведение общественно – просветительских мероприятий и кампаний в целях формирования позитивного отношения в обществе к инвалидам, распространение идей создания безбарьерной среды и интеграции инвалидов в обществе | 2020 г., ежегодно | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома; управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома; отдел по образованию райисполкома; сектор спорта и туризма райисполкома; УЗ «Климовичская центральная районная больница»; структурные подразделения райисполкома |
| Здоровое питание населения |  |  |  |
| 16 | Выпуск изделий, предназначенных для диетического питания («Хлебец с отрубями», хлеб «Оршанский диетический», булка «Восеньская») и диабетического профилактического питания (сушка «Двинская диабетическая», хлеб пшеничный «Диабетический»), | 2020 г., ежегодно | Климовичский филиал ОАО «Булочно – кондитерская компания «Домочай»» |
| 17 | В системе общественного питания увеличить количество блюд диабетического и диетического питания, ассортимент свежих фруктово – овощных блюд, закусок и соков | 2020 г., ежегодно | объекты общественного питания Климовичского районного потребительского общества, столовая ОАО «Климовичский ЛВЗ» и столовая унитарного предприятия «Нива – торг» |
| 18 | В торговой сети оборудовать «Уголки здорового питания» | 2020 г., ежегодно | объекты общественного питания Климовичского районного потребительского общества, объекты сетевой торговли ОАО «Евроторг» |
| 19 | Обеспечить сокращение во всех школьных буфетных снижение доли кондитерских изделий, изделий фаст-фуда до 20 % от общего объема товарооборота, увеличив при этом долю фруктов | 2020 г., ежегодно | Климовичское районное потребительское общество |
| 20 | Предложить для всех учреждений образования района увеличить долю выращенных на закрепленных приусадебных участках овощей и фруктов с целью удешевления питания и перераспределения средств на приобретение натуральных и безопасных продуктов питания (мясо, рыба, птица) | 2020 г. | отдел по образованию райисполкома |
| Информационно-просветительское обеспечение, массовые мероприятия |  |  |  |
| 21 | Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива | май, июнь, август–сентябрь ежегодно | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел экономики райисполкома |
| 22 | Размещение на стендах и сайтах организаций района информации по различным аспектам охраны здоровья, освещению основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения | 2020–2024 гг. | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ», сектор спорта и туризма райисполкома, ГУК «Климовичская библиотечная сеть», отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, Климовичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь» (далее – РОЧС), Климовичская районная организация Белорусского общества Красного Креста, РК ОО «БРСМ» |
| 23 | Проведение в районе круглогодичных соревнований среди трудовых коллективов всех организаций г. Климовичи и района | 2020–2024 гг. | сектор спорта и туризма райисполкома |
| 24 | Организация мероприятий, направленных на популяризацию дворовых игр, уличных видов спорта и молодежных субкультур: велопробег на короткие дистанции среди старшеклассников | октябрь ежегодно | сектор спорта и туризма райисполкома, РК ОО «БРСМ», УЗ «Климовичский райЦГЭ» |
| 25 | В период проведения летней оздоровительной кампании во всех пришкольных лагерях г. Климовичи и района, а также в районном оздоровительном лагере «Орленок» проведение информационно-образовательных профилактических мероприятий (лекции, беседы, консультации, тренинги, акции и др.) среди детей, находящихся на оздоровлении, направленных на приобретение навыков о здоровом образе жизни | июнь–август ежегодно | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ», отдел по образованию райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, РОЧС |
| 26 | Организация и проведение ежегодной широкомасштабной информационно-образовательной акции «Климовщина – территория здоровья» | август – октябрь ежегодно | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ», сектор спорта и туризма райисполкома, ГУК «Климовичская библиотечная сеть», отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 27 | Проведение тематической акции «Здоровье – это здорово!» в рамках проведения 7 апреля Всемирного дня здоровья | апрель ежегодно | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ», сектор спорта и туризма райисполкома, ГУК «Климовичская библиотечная сеть», отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 28 | Проведение профилактической кампании «Молодежь против курения» | май, ноябрь ежегодно | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ», сектор спорта и туризма райисполкома, ГУК «Климовичская библиотечная сеть», отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 29 | Проведение ежегодного профилактического осмотра населения с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | 2020–2024 гг. | УЗ «Климовичская ЦРБ» |
| 30 | Повышение информированности населения в «Школах здоровья» по вопросам профилактики артериальной гипертензии, сахарного диабета, атеросклероза, избыточного веса | 2020–2024 гг. | УЗ «Климовичская ЦРБ» |
| 31 | Проведение тематических мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченные к Единым дням здоровья | 2020–2024 гг. | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ», сектор спорта и туризма райисполкома, ГУК «Климовичская библиотечная сеть», отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 32 | Проведение республиканских, областных, районных дней и праздников здоровья, акций «Беларусь без табака», «Будь здоров подросток!», «Вместе против наркотиков» и других | 2020–2024 гг. | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ», сектор спорта и туризма райисполкома, ГУК «Климовичская библиотечная сеть», отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 33 | Проведение областной акции «Вместе ради жизни!» в рамках Единых дней здоровья: «1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа» и «День памяти людей, умерших от СПИДа» | декабрь, май ежегодно | УЗ «Климовичский райЦГЭ», УЗ «Климовичская ЦРБ», сектор спорта и туризма райисполкома, ГУК «Климовичская библиотечная сеть», отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 34 | Проведение прививочной кампании против гриппа населения г. Климовичи и района | 2020–2024 гг. | УЗ «Климовичская ЦРБ», УЗ «Климовичский райЦГЭ» |
| 35 | Проведение молодежного семейного республиканского проекта «ПапаЗал»: спортландия «ПапаЗал» под девизом «Мы за Здоровый Образ Жизни!» | октябрь ежегодно | РК ОО «БРСМ», УЗ «Климовичский райЦГЭ», отдел по образованию райисполкома и все заинтересованные |
| 36 | Реализация мероприятий межведомственных проектов «Здоровая школа» (государственное учреждение образования (далее – ГУО) «Тимоновская средняя школа Климовичского района» и «Учебно-педагогический комплекс Полошковский детский сад – средняя школа Климовичского района»)») и «Здоровый класс» (ГУО «Средняя шкода № 1 г. Климовичи», ГУО «Средняя школа № 3 г. Климовичи», ГУО «Начальная школа г. Климовичи», учреждение образования «Климовичская районная государственная гимназия им. Николаева», ГУО «Тимоновская средняя школа Климовичского района» и ГУО «Учебно-педагогический комплекс Роднянский детский сад – средняя школа Климовичского района», ГУО «Средняя шкода № 4 г. Климовичи», ГУО «Учебно-педагогический комплекс Звенчатский детский сад – средняя школа Климовичского района», ГУО «Учебно-педагогический комплекс Милославичский детский сад – средняя школа Климовичского района», ГУО «Учебно-педагогический комплекс Лобжанский детский сад – средняя школа Климовичского района», ГУО «Учебно-педагогический комплекс Малашковичский детский сад – базовая школа Климовичского района», ГУО «Учебно-педагогический комплекс Барсуковский детский сад – базовая школа Климовичского района») | 2020 – 2024 гг. | РК ОО «БРСМ», УЗ «Климовичский райЦГЭ», отдел по образованию райисполкома, УЗ «Климовичская ЦРБ» и все заинтересованные |
| 37 | Рассмотрение возможности внедрения в коллективные договоры организаций системы поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни | 2020–2024 гг. | руководители организаций, предприятий и учреждений города и района |
| 38 | Проведение социологических исследований по вопросам ФЗОЖ, оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта | 2020–2024 гг. | УЗ «Климовичский райЦГЭ» |
| 39 | Проведение спортивно-массовых, информационно-образовательных мероприятий согласно календарному план проведения районных спортивно-массовых мероприятий, участия в областных и республиканских спортивных мероприятиях по видам спорта на 2020 год: | 2020 г., ежегодно | сектор спорта и туризма райисполкома |
| 39.1. | проведение спортивно – массовых мероприятий на «тропе здоровья», расположенной в городской роще г. Климовичи | 2020 г., ежегодно | сектор спорта и туризма райисполкома |
| 39.2. | проведение спортивно – массовых мероприятий на волейбольной площадке, расположенной в городском парке г. Климовичи | 2020 г., ежегодно | сектор спорта и туризма райисполкома |
| 39.3. | проведение спортивно – массовых мероприятий на городском стадионе в г. Климовичи | 2020 г., ежегодно | сектор спорта и туризма райисполкома |
| Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий |  |  |  |
| 40 | Принять к безусловному исполнению решение Климовичского районного исполнительного комитета от 20 декабря 2019 г. № 27-4 «О соблюдении Закона РБ от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения в Климовичском районе»» в части приведения комнат приема пищи, душевых и бытовых помещений промышленных и сельско – хозяйственных предприятий в надлежащее санитарно – техническое состояние с целью улучшения условий труда работающих. | 2020 г., ежегодно | руководители промышленных и сельско – хозяйственных организаций района |
| Социальная адаптация инвалидов |  |  |  |
| 41 | Создание безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц на основе принципа равных возможностей | 2020 г., ежегодно | учреждения и организации района |
| 42 | Круглый стол «Наркостоп» с показом видеороликов «Наше здоровье, как его сохранить» | июнь 2020 г., ежегодно | отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста учреждения «Климовичский РЦСОН» |
| 43 | Круглый стол «За мир без табачного дыма» | ноябрь 2020 г., ежегодно | отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста учреждения «Климовичский РЦСОН» |
| 44 | Круглый стол «Не дай СПИДу шанс» | ноябрь – декабрь 2020 г., ежегодно | отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста учреждения «Климовичский РЦСОН» |
| 45 | Заседание клуба «Помоги себе сам» на темы: - «Компьютер: здоровье и безопасность» - «СПИД. Бояться не нужно. Нужно знать» - «Вредные привычки, зависимость или здоровая, дружная семья» - «Знай свой ВИЧ – статус. О роли семьи в профилактике ВИЧ» | июль 2020 г., ежегодно декабрь 2020 г., ежегодно март 2020 г., ежегодно ноябрь 2020 г., ежегодно | отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста учреждения «Климовичский РЦСОН» |
| 46 | Организация и проведение зонального туристического слета среди инвалидов, посещающих отделения дневного пребывания Могилевской области | май 2020 г., ежегодно | отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста учреждения «Климовичский РЦСОН» |
| 47 | Организация и проведение спортивно – массового мероприятия ко Дню инвалида | декабрь 2020 г., ежегодно | отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста учреждения «Климовичский РЦСОН» |

Соисполнители Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Климовичского района проекта «Климовичи – здоровый город» на 2020–2024 годы представляют в УЗ «Климовичский райЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана до 20 июня, 20 декабря ежегодно.

УЗ «Климовичский райЦГЭ» в срок до 25 июня, 25 декабря ежегодно соответственно представляет в Климовичский районный исполнительный комитет аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территориии Климовичского района проекта «Климовичи – здоровый город» на 2020–2024 годы.