УТВЕРЖДЕНО

Решение

Климовичского районного

исполнительного комитета

30.01.2026 г. № 3-13

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год

по Климовичскому району

| № п/п | Наименование объекта |  | Общая площадь квартир жилых домов, м. кв. | Ввод площади в текушем году, кв. м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей |  |  | Исполь-зовано средств на 01.01.2026, рублей | План финансирования 2026 год, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год | сметная |  | договорная |  |  | кредитор-ская задолжен-ность на 01.01.2026 | стоимость работ на 2026 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Советской в г. Климовичи |  | 555 | 555 |  | октябрь 2025 |  | май 2026 | 840 624,00 |  | 746 173,88 | 159 006,11 | 587 167,77 |  | 0 | 587 167,77 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 А по ул. Интернациональной в г. Климовичи |  | 496 | 496 |  | июль 2026 |  | сентябрь2026 | 541 982,00 |  | 541 982,00 |  | 541 982,00 |  | 0 | 541 982,00 |
|  | Итого |  | 1051 | 1051 |  |  |  |  | 1 382 606,00 |  | 1 288 155,88 | 159 006,11 | 1 129 149,77 |  | 0 | 1 129 149,77 |
| Объекты без ввода площади* в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Магона в г. Климовичи |  | 371 |  |  | декабрь 2026 |  | январь 2027 | 439 327,00 |  | 439 327,00 |  | 171 453,41 |  |  | 171 453,41 |
|  | Итого |  | 371 |  |  |  |  |  | 439 327,00 |  | 439 327,00 |  | 171 453,41 |  |  | 171 453,41 |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |
| Итого |  |  |  | 1051 |  |  |  |  | 1 821 933,00 |  | 1 821 933,00 |  | 1 345 603,18 |  | 0 | 1 345 603,18 |
| Из них: переходящий остаток с 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 490,18 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта |  |  | Нормативный срок производства работ |  | Сроки проведения капитального ремонта в 2026 году |  |  |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  | Подрядная организация |
|  |  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  |  | окончание месяц, год |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |
| 1 |  | Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Советской в г. Климовичи |  |  | 2,5 |  | октябрь 2025 |  |  | май 2026 | 1 514,64 | ремонт кровли, ремонт лоджий, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |  |  |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт жилого дома № 20 А по ул. Интернациональной в г. Климовичи |  |  | 2,5 |  | июль 2026 |  |  | сентябрь 2026 | 1092,71 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей. |  |  |  |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Магона в г. Климовичи |  |  | 2,0 |  | декабрь 2026 |  |  | январь 2027 | 1 184,17 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей. |  |  |  |  |

_____________________

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.

Директор

Климовичского УКП «Коммунальник»                                                                     С.А.Володкович

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

Климовичского районного

исполнительного комитета

А.В.Шапкин